## Mode d’emploi
MODE D’EMPLOI — PACTE DE MISE EN ŒUVRE (100 JOURS)
MODÈLE VIERGE À COMPLÉTER ET À RETOURNER PAR L’ÉQUIPE DU PROJET
Étape | Feuille | Consigne à l’équipe | Point de contrôle
1 | Paramètres | Saisir la date effective de début du pacte (date Excel), le nom et le code du projet. Vérifier la durée prévue. | Ne pas saisir de date présumée : confirmer les informations auprès de l’équipe.
2 | Suivi simplifié | Saisir une activité vérifiable par ligne, uniquement à partir des engagements confirmés de l’équipe. | Aucune activité fictive ou non validée.
3 | Suivi simplifié | Conserver les dix intitulés de colonnes et utiliser un ID unique et stable pour chaque activité. | Ne pas renommer les feuilles ni les colonnes.
4 | Suivi simplifié | Sélectionner le Groupe dans la liste des cinq groupes prédéfinis. | Ne pas créer, traduire ou modifier les cinq groupes.
5 | Suivi simplifié | Préciser l’activité et le responsable institutionnel réellement chargé de son exécution. | Une action mesurable et un responsable identifié par ligne.
6 | Suivi simplifié | Choisir un Statut dans la liste et saisir Avancement (%) de 0 à 100. | « Terminé » implique 100 % et une date réelle de réalisation.
7 | Suivi simplifié | Renseigner Jour du pacte comme nombre entier (J1 = date de début ; J30 = début + 29 jours). | Ne pas saisir une date calendrier dans Jour du pacte.
8 | Suivi simplifié | Compléter Date réelle de réalisation uniquement lorsque l’activité est réalisée. | Format date Excel JJ/MM/AAAA ; laisser vide sinon.
9 | Suivi simplifié | Documenter les blocages / décisions attendues et la prochaine étape de manière concise. | Les informations doivent refléter le suivi effectif du projet.
10 | Marchés prioritaires | Saisir uniquement les marchés/ lots prioritaires réels avec ID, responsable, étape et montant connu. | Laisser les informations inconnues vides ; ne pas inventer de marchés.
11 | Marchés prioritaires | Choisir le mode « relative » ou « fixed ». En mode « relative », renseigner Jour du pacte ; en mode « fixed », renseigner la date cible fixe. | La date relative dépend du début du pacte ; la date fixe n’en dépend pas.
12 | Marchés prioritaires | Indiquer la date de réalisation uniquement lorsque le marché / jalon est achevé. | Respecter les types de données et les menus déroulants.
13 | Paramètres | Contrôler la durée, les délais et les champs calculés ; ils ne doivent pas être remplacés par des valeurs manuelles. | Les échéances relatives sont recalculées à partir du début du pacte.
14 | Toutes les feuilles | Vérifier ID uniques, champs requis, statuts, progression, jours du pacte et informations de passation. | Résoudre les incohérences avant de soumettre le fichier.
15 | Vérification finale | Relire le fichier avec les responsables concernés et confirmer que toutes les données saisies correspondent aux engagements validés du projet. | Corriger les champs manquants et les incohérences avant envoi.
16 | Remise du fichier | Enregistrer le classeur Excel complété au format .xlsx en conservant les quatre feuilles, leurs noms et leurs en-têtes. | Ne pas convertir en PDF ou en CSV et ne pas modifier les cellules de calcul.
17 | Remise du fichier | Transmettre le fichier Excel complété à la personne chargée de la consolidation des pactes et des tableaux de bord. | L’équipe du projet doit uniquement compléter, vérifier et transmettre le fichier Excel.
IMPORTANT | Structure | Conserver exactement les quatre feuilles : Suivi simplifié, Paramètres, Marchés prioritaires et Mode d’emploi. | Ne pas modifier les noms, les intitulés de colonnes ni les listes déroulantes.
IMPORTANT | Responsabilité | Ne renseigner que les activités, échéances et marchés réellement confirmés par le projet. | L’équipe du projet est responsable de l’exactitude et de la validation des informations transmises.

## Paramètres
Paramètre | Valeur
Date de début du pacte | 2026-10-02
Durée (jours) | 100
Nom du projet | PANT Togo – Projet d’Accélération Numérique du Togo
Code du projet | P179138
Équipe / auteurs | Équipe projet PANT – Banque mondiale
Organisation / pied de page | Groupe de la Banque mondiale – Togo
Jours restants | 79
Mode échéance | Règle
relative | Jour 1 = date de début; Jour 30 = début + 29 jours
fixed | Date cible fixe en colonne O, non modifiée si la date de début change

## Marchés prioritaires
ID | Marché / lot | Responsable | Étape | Montant | Mode échéance (fixe/relatif) | Jour du pacte | Date cible fixe | Date de réalisation
MP-01 | Contrats de connectivité – réseau de collecte en fibre optique (5 lots ; 1 394 km ; 1 825 institutions publiques) | UGP PANT / MESPTN | Évaluation validée par l’OPRC (30/09/2026) ; discussions précontractuelles | 110,4 M USD | relative | 30 | 2026-10-31
MP-03 | Contrôle et supervision des travaux de connectivité (SFQC) | UGP PANT / MESPTN | Évaluation technique – compléments transmis le 09/10/2026 – en revue par la Banque | 4,4 M USD (estimation) | relative | 64 | 2026-12-04
MP-02 | Gestion du réseau SD-WAN | UGP PANT / MESPTN | Évaluation technique validée – ouverture des offres financières par l’UGP PANT | 3,5 M USD (estimation) | relative | 75 | 2026-12-15

## Suivi simplifié
ID | Groupe | Activité | Responsable | Statut | Avancement (%) | Jour du pacte | Date réelle de réalisation | Blocage / décision attendue | Prochaine étape
P1.1 | 1. Entrée en vigueur | P1 – Contrat principal : obtenir l'autorisation du Ministre des Finances (MFB) pour la signature des contrats de connectivité et l'autorisation d'engagement couvrant l'avance de démarrage et le deuxième paiement. | MFB | À confirmer | 0 | 30 |  | Relèvement des plafonds budgétaires (AE et CP) sollicité par le MESPTN ; confirmation requise avant la signature. | Obtenir la confirmation écrite avant la signature des cinq lots.
P1.2 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P1 – Achever les vérifications requises et la revue de l’APM ; obtenir la non-objection de la Banque pour les cinq lots | Banque mondiale | À confirmer | 0 | 30 |  | Dépend de la finalisation des discussions précontractuelles. | Émettre la non-objection dès réception du dossier complet.
P1.3 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P1 – Signer simultanément les contrats des cinq lots de connectivité | MESPTN / UGP PANT | À risque | 0 | 30 |  | Dépend de l’autorisation d’engagement du MFB, des discussions précontractuelles et de la non-objection. | Arrêter la date de signature ; prévoir une solution de repli si un lot ne peut être signé à temps.
P1.4 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P1 – Obtenir les garanties de restitution d’avance et de bonne exécution (28 jours après la signature) | Entreprises attributaires / UGP PANT | À confirmer | 0 | 58 |  | Dépend de la signature des contrats. | Vérifier la conformité des garanties bancaires.
P1.5 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | P1 – Préparer et soumettre la demande de paiement direct de l’avance de démarrage des contrats de connectivité via Client Connection | UGP PANT / MESPTN | À confirmer | 0 | 91 |  | Dépend de la signature des contrats, de la remise des garanties et de la facture certifiée. | Vérifier les garanties, certifier la facture et soumettre la demande de retrait.
P1.6 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P1 – Gestion des contrats : finaliser les plans de gestion des contrats par lot (KPIs : couverture fibre, délais, niveaux de service, E&S) | UGP PANT | À confirmer | 0 | 14 |  |  | Intégrer les KPIs recommandés par l’OPRC et la vérification indépendante des investissements induits.
P1.7 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P1 – Gestion des contrats : présélectionner les membres du Comité de règlement des différends | UGP PANT | À confirmer | 0 |  |  |  | Proposer les membres pour une nomination rapide après signature.
P1.8 | 4. Administration et logistique | P1 – Gestion des contrats : mettre à jour le plan de gestion de la sécurité pour les lots du Nord (Dapaong, Kara) | UGP PANT | À confirmer | 0 |  |  | L’accès à certains sites de pose de fibre pourrait être restreint. | Séquencer le déploiement selon les conditions de sécurité ; prévoir un suivi à distance et par des tiers.
P1.9 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P1 – Gestion des contrats : émettre l'ordre de service de démarrage des prestations pour les cinq lots | MESPTN / UGP PANT | À confirmer | 0 |  |  | Conditionné à la mobilisation du bureau de supervision (P2.9) et à la remise des garanties (P1.6). Date à confirmer avec l'UGP. | Arrêter la date de l'ordre de service en cohérence avec la mobilisation du bureau de supervision.
P1.10 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P1 – Gestion des contrats : tenir la réunion de lancement avec les entreprises des cinq lots et le bureau de supervision | UGP PANT / MESPTN | À confirmer | 0 |  |  | Date à confirmer avec l'UGP. | Préparer l'ordre du jour (plannings, KPIs, E&S, sécurité, reporting).
P2.1 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P2 – Supervision des travaux : obtenir la validation par la Banque du rapport d’évaluation technique (compléments sur le personnel clé transmis le 09/10/2026) | UGP PANT / Banque mondiale | À risque | 0 | 30 |  | Retour de la Banque attendu sur les compléments transmis par l’UGP. | Escalade auprès de la Practice Manager si non validé sous deux semaines.
P2.2 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P2 – Supervision des travaux : notifier les notes techniques et ouvrir publiquement les propositions financières | UGP PANT | À confirmer | 0 | 36 |  | Dépend de la validation de l’évaluation technique. | Transmettre le PV d’ouverture à la Banque.
P2.3 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P2 – Supervision des travaux : finaliser l’évaluation combinée (technique et financière) et obtenir la non-objection de la Banque | UGP PANT / Banque mondiale | À confirmer | 0 | 43 |  |  | Soumettre le rapport d’évaluation combinée via STEP.
P2.4 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P2 – Supervision des travaux : notifier l’intention d’attribution et observer le délai d’attente (10 jours ouvrables) | UGP PANT | À confirmer | 0 | 57 |  | Plaintes éventuelles à traiter dans le délai d’attente. | Inviter le cabinet retenu aux négociations.
P2.5 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P2 – Supervision des travaux : conduire les négociations et obtenir la non-objection de la Banque sur le contrat paraphé | UGP PANT / Banque mondiale | À confirmer | 0 | 60 |  | Disponibilité du personnel clé proposé à confirmer. | Transmettre le PV de négociation et le contrat paraphé.
P2.6 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P2 – Supervision des travaux : signer le contrat et publier l’avis d’attribution | MESPTN / UGP PANT | À confirmer | 0 | 64 |  | Le bureau de supervision doit être mobilisé avant le démarrage des travaux de connectivité. | Arrêter la date de signature et saisir le contrat dans STEP.
P2.7 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P2 – Supervision des travaux : mobiliser le cabinet et obtenir la garantie de restitution d’avance | Cabinet attributaire / UGP PANT | À confirmer | 0 | 78 |  | Dépend de la signature du contrat. | Tenir la réunion de démarrage avec le cabinet et les entreprises des cinq lots.
P2.8 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P2 – Supervision des travaux : soumettre la demande de paiement de l’avance (premier décaissement) via Client Connection | UGP PANT / MESPTN | À confirmer | 0 | 91 |  | Dépend de la garantie d’avance et de la facture certifiée. | Préparer la demande de retrait dès réception de la garantie.
P2.9 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P2 – Bureau de supervision opérationnel (personnel clé en place, plan de travail validé) : condition préalable au démarrage des travaux de connectivité | UGP PANT / Cabinet attributaire | À risque | 0 | 78 |  | Écart de calendrier : signature des 5 lots prévue à J30 contre mobilisation du bureau de supervision à J78. Arbitrage requis : accélérer P2 ou caler le démarrage des travaux après J78. | Valider le séquencement avec l'UGP (Kouami, Etse) et la Banque.
P3.2 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P3 – SD-WAN : notifier les résultats techniques et ouvrir les offres financières | UGP PANT | En bonne voie | 0 | 36 |  |  | Convoquer la séance d’ouverture et transmettre le PV à la Banque.
P3.3 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P3 – SD-WAN : finaliser l’évaluation financière et le rapport d’évaluation final | UGP PANT | À confirmer | 0 | 46 |  |  | Soumettre le rapport final via STEP.
P3.4 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P3 – SD-WAN : obtenir la non-objection de la Banque sur le rapport d’évaluation final | Banque mondiale | À confirmer | 0 | 53 |  |  | Traiter le dossier dans STEP en priorité.
P3.5 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P3 – SD-WAN : notifier l’intention d’attribution et observer le délai d’attente (10 jours ouvrables) | UGP PANT | À confirmer | 0 | 68 |  | Plaintes éventuelles à traiter dans le délai d’attente. | Publier l’intention d’attribution dès la non-objection.
P3.6 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P3 – SD-WAN : finaliser le projet de contrat et obtenir, le cas échéant, la non-objection de la Banque | UGP PANT / Banque mondiale | À confirmer | 0 | 71 |  |  | Préparer le projet de contrat pendant le délai d’attente.
P3.7 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P3 – SD-WAN : signer le contrat et publier l’avis d’attribution | MESPTN / UGP PANT | À confirmer | 0 | 75 |  | Signature à mi-décembre requise pour un premier décaissement dans les 100 jours. | Arrêter la date de signature et saisir le contrat dans STEP.
P3.8 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P3 – SD-WAN : obtenir les garanties de bonne exécution et de restitution d’avance | Attributaire / UGP PANT | À confirmer | 0 | 89 |  | Dépend de la signature du contrat. | Vérifier la conformité des garanties.
P3.9 | 5. Lancement de la mise en œuvre | P3 – SD-WAN : soumettre la demande de paiement de l’avance (premier décaissement) via Client Connection | UGP PANT / MESPTN | À confirmer | 0 | 100 |  | Dépend des garanties et de la facture certifiée. | Préparer la demande de retrait en parallèle de la remise des garanties.
P4.1 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | P4 – Dialogue sur les réformes de politique : arrêter avec le MESPTN et le MFB la liste des réformes prioritaires, les responsables et le calendrier de suivi | MESPTN / Banque mondiale | À confirmer | 0 |  |  | Réformes et échéances à confirmer avec le Gouvernement (aucune activité non validée saisie). | Compléter les lignes P4 après confirmation des réformes retenues.
P4.2 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Suivi de haut niveau : transmettre un rapport mensuel d’une page au Bureau pays et à la Direction (jalons, décaissements, trois risques nécessitant une décision) | Banque mondiale (équipe projet) | À confirmer | 0 | 30 |  |  | Produire le premier rapport mensuel.